Задание 2 дедлайн 9.04

Домашнее задание по разделу «Управление портфелем проектов»

Задание 1. Оценка и приоритизация проектов.

Вы работаете в крупной компании, где в портфеле находится несколько проектов. Вам нужно использовать методы оценки и приоритизации для определения очередности выполнения проектов. Опишите ваш подход, используемые методы и обоснуйте результаты.

Сценарий. У компании есть три проекта:

- Проект A. Внедрение новой CRM-системы (ROI: 25%, сложность средняя, время на реализацию: 6 месяцев).

- Проект B. Автоматизация внутреннего документооборота (ROI: 15%, сложность низкая, время на реализацию: 3 месяца).

- Проект C. Обновление инфраструктуры безопасности данных (ROI: 30%, сложность высокая, время на реализацию: 12 месяцев).

Требуется: определить порядок приоритизации проектов, используя метод взвешенных критериев (например, с учетом ROI, сложности и времени).

Решение:

- Присвоение весов критериям:

ROI – 50%

Сложность – 30%

Время реализации – 20%

- Оценка проектов по значимости (1 – низкая значимость, 5 – высокая значимость)

| Проект | ROI | Сложность | Время реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 4 | 3 | 2 |
| В | 2 | 1 | 4 |
| С | 5 | 5 | 5 |

Расчёт:

Проект А: 4х0.5 +3х0,3 +2х0,2 = 3.3

Проект В: 2х0,5 + 1х0,3 +4х0,2 = 2.1

Проект С: 5х0,5 +5х0,3 +5х0,2 =5

Вывод: на основании полученных расчётов проекты следует выполнять в следующей очерёдности: С (5), затем А(3.3) и затем В(2.1).

Задание 2. Анализ рисков и балансировка портфеля

Выберите два проекта из приведенного списка в задании 1 и опишите ключевые риски, которые могут возникнуть при их совместном выполнении. Предложите стратегию балансировки портфеля, чтобы минимизировать риски и конфликты ресурсов.

Ключевые риски совместной реализации проектов А и С:

1.     невозможность реализовать в установленный срок ввиду сложности обоих проектов

2.     нехватка внутренних ресурсов на одновременную реализацию

Стратегия балансировки:

- Разработка сценариев для балансировки (пессимистичный, вероятный и оптимистичный)

- Оценить каждый проект относительно этих сценариев

- Оценить риски каждого проекта относительно сценариев.

Вывод: на основании полученных выше данных принять решение о реализации того или иного проекта.