Задание 1: Анализ реализуемости проекта

| Критерий | Описание проблемы/ограничения | Влияние на проект | Рекомендации по решению |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовый | Потеря источника финансирования проекта | Возможна остановка проекта или его существенное сокращение. | Поиск доп. источников финансирование (инвесторы, банки и т.д.) |
|  | Высокий уровень затрат на тех. ресурсы | Ухудшение экономики проекта. Ухудшение NPV, ROI. | Фиксация затрат на ресурсы (фиксирование стоимости ресурсов в договорах). |
|  | Изменение курсов валюты, учётной ставки | Ухудшение экономики проекта. Ухудшение NPV, ROI. | Хеджирование валютных рисков. Учёт рисков изменения учётной ставки в экономике проекта. |
| Технические | Отсутствие в команде необходимых специалистов | Возможны срыв сроков проекта. Ухудшение качества выполненных работ. | Инициация поиска и найма специалистов заранее, до начала проекта. Развитие и обучение персонала. |
|  | Отсутствие необходимой технической инфраструктуры | Возможен срыв сроков проекта. Доп. затраты на организацию инфраструктуры. | Подготовка инфраструктуры до начала проекта. |
|  | Отсутствие необходимых инструментов (софта и т.п.) | Возможен срыв сроков проекта. Доп. затраты на покупку. | Проработка вопроса до начала проекта. |
| Правовые | Изменение внутреннего законодательства | Возможен срыв сроков проекта. Возможна остановка проекта. | Мониторинг законодательных инициатив и последствий их принятия в качестве закона. |
|  | Изменение международного законодательства и других требований (санкции, ограничения и т.п.) | Возможен срыв сроков проекта. Возможна остановка проекта. Ухудшение экономики проекта. | Мониторинг тенденций международного законодательства. Сценарное планирование и проработка шагов в случае реализации того или иного сценария. |

Задание 2: Разработка модели реализации проекта с учетом неопределенности

| Этап проекта | Основные риски и неопределённости | Механизмы управления неопределённостью | Альтернативные сценарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация | - отсутствие чётких требований от заказчика - постоянные изменения требований - со стороны заказчика не подписаны основные документы (договора и т.д.) Как результат – риск сдвига сроков начала проекта. | Организация каждодневного взаимодействия с заказчиком. Акцентирование его внимания на необходимости действий. | Оптимистичный: - требования сформулированы и подписаны заказчиком - Документы подписаны заказчиком в срок. Пессимистичный: - требования не согласованы - Изменение требований продолжается - документы не подписаны |
| Планирование | - Нет точной информации от поставщиков и смежных команд по срокам поставки и т.п. - изменение сроков в последний момент - изменение сроков с стороны заказчика | Каждодневный мониторинг ситуации и сроков. Подтверждение с поставщиками, смежниками и заказчиком | Оптимистичный: - сроки выдерживаются всеми участниками Пессимистичный: - планируемые сроки не выдерживаются. Значительный сдвиг по срокам. |
| Реализация | - внесение заказчиком изменений и новых требований на этапе реализации - отсутствие вовлечённости заказчика. Не принимает выполненные работы - изменения со стороны поставщиков/подрядчиков (смещение сроков, изменение стоимости и т.п.) - уход ключевых сотрудников | Каждодневный мониторинг ситуации. Постоянное взаимодействие с заказчиком и поставщиками/подрядчиками. | Оптимистичный: Всё идёт по плану. Заказчик вовлечён, работы принимает в срок. Поставщики/подрядчики поставляют оборудование/работы в срок по оговоренным ценам. Пессимистичный: Всё идёт в разнос… |
| Закрытие | - заказчик на принимает работы, не подписывает документы - заказчик не производит оплату за выполненные работы | Организация встреч с заказчиком. Выявление причин и их устранение (по возможности). | Оптимистичный: Заказчик принял работы и всё оплатил. Пессимистичный: Заказчик отказывается принять работы и оплатить их полностью (или частично). |