Задание 7

Часть 1. Календарный план проекта

Проект: Разработка мобильного приложения для бронирования билетов в кинотеатр.

Таблица задач и вех

| ID | Название задачи | Длительность (дней) | Зависимости | Веха (да/нет) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований | 5 | Нет | Нет | Сбор и обсуждение требований клиента |
| 2 | Разработка прототипа | 7 | 1 | Нет | Включает дизайн пользовательского интерфейса |
| 3 | Backend-разработка | 10 | 1 | Нет | Создание серверной части |
| 4 | Тестирование прототипа | 4 | 2, 3 | Нет | Завершение тестирования MVP |
| 5 | Запуск продукта | 2 | 4 | Нет | Публикация приложения в магазинах |

Часть 2. Критический путь и задержки

Критический путь: 1 → 2 → 4 → 5. Общая длительность — 21 день.

Анализ задач и критического пути

| Задача ID | Ранний старт (ES) | Раннее завершение (EF) | Поздний старт (LS) | Позднее завершение (LF) | Запас времени (Slack) | На критическом пути (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Да |
| 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | Да |
| 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 0 | Нет |
| 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | Да |
| 5 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | Да |

Gantt-диаграмма проекта

| Задача | Дни выполнения | График выполнения |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | 1–5 | ■ ■ ■ ■ |
| Разработка прототипа | 6–12 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Backend-разработка | 6–15 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Тестирование прототипа | 16–19 | ■ ■ ■ ■ |
| Запуск продукта | 20–21 | ■ ■ |