## Лист1
Категория расходов | Статья | Расходы в месяц (руб.) | Общее за проект (руб.)
ФОТ
| Менеджер проекта | 120000 | 720000
| Разработчики (2) | 200000 | 1200000
| Тестировщик | 80000 | 480000
| Системный администратор | 70000 | 420000
Инфраструктура
| Облачные сервисы | 50000 | 300000
| Лицензии на ПО | 150000 | 150000
Административные расходы
| Аренда офиса | 40000 | 240000
| Канцелярия | 10000 | 60000
Непредвиденные расходы
| Поломка оборудования |  | 70000
| Замена модуля |  | 100000
| Участие в форуме |  | 60000
Итого: |  |  | 3800000
Резерв на непредвиденные расходы (10%) |  |  | 380000
Общая сумма бюджета |  |  | 4180000
Месяц | Плановые затраты (руб.) | Фактические затраты (руб.) | Совокупные затраты
0 |  |  | -1200000
1 | 370000 | 370000 | 370000
2 | 370000 | 440000 | 810000
3 | 370000 | 370000 | 1180000
4 | 370000 | 470000 | 1650000
5 | 370000 | 370000 | 2020000
6 | 370000 | 430000 | 2450000
Показатель | Формула | Значение
ROI | (1200000/4180000)*100% | 28.71%
NPV (ЧИСТНЗ) |  | 2409625.2967
IRR (ВСД) |  | 69.04%